## Лист1
Дата | Альбом ТР | Здание | Этаж | Наименование работ | Кол-во работ | Кол-во работников | Примечание
2018-10-17 | РСОТС | 9 | 2 | Прокладка кабеля в говрированную трубу КТВ903-б | 32м | 2
| РСОТС | 9 | 2 | Прокладка кабеля в гофрированной трубе под фальш-потолком КТВ903-б | 32 м | 2 | при монтаже было убрано 19 потолочных плиток
| ВЭРС | 9 | 4 | Прокладка кабеля в трубу гофрированную КЗВ9.2 КНГ9.13 | 27 м | 2
| ВЭРС | 9 | 4 | прокладка кабелей в гофрированной грубе под фальш-потолком КЗВ9.2 КНГ9.13 | 27 м | 2 | при монтаже было убрано 18 потолочных плиток
| ВЭРС | 9 | 4 | подъем кабелей КЗВ9.2 КНГ9.13 в кабель-канале 110х50 с первого этажа | 9 м | 2
| КНС | 9 | 2 | установка кабель-канала 110х50 | 8м | 1
| КНС | 9 | 3 | установка кабель-канала 110х50 | 8 м | 1
| КНС | 9 | 4 | установка кабель-канала 110х50 | 8 м | 1
| ВЭР | 9 | 2 | прокладка кабеля КЗВ9.3 в гофриро-ванную трубу | 59м | 2
| ВЭРС | 9 | 3 | прокладка кабеля КЗВ9.3 с гофрированной трубой под фальш-потолком | 59м | 2 | при монтаже было убрано 18 потолочных плиток
| ВЭРС | 9 | 2 | кзг9.32 | 32м | 2
| ВЭРС | 9 | 3 | КЗГ9.33 | 32м | 2 | 5м спуск на 2 этаж
| РСОТС | 19 | 1 | прокладка кабеля КТВ1901-б в гофрированную трубу 40 | 4м | 2
| РСОТС | 19 | 1 | прокладка кабеля КТВ1901-б в гофрированной трубе 40 под фальш-потолком | 4м | 2 | при монтаже было убранно 5 потолочных плиток
| РСОТС | 19 | 1 | Прокладка кабеля в гофрированной трубе20 под фальш-потолком КТГ19100 -б | 15м | 2 | при монтаже было убрано 12 потолочных плиток
| РСОТС | 19 | 1 | прокладка кабеля КТГ19100-б в гофрированную трубу 20 | 15м | 2
| РСОТС | 19 | 1 | монтаж КТ19.1-б ГТП19.1-0-б |  | 1
| РСОТС | 19 | 1 | монтаж телефонной розетки 19.1-0-0-б | 1шт | 1
| КНС | 19 | 1 | держатель для гофры 40 | 3шт | 1
| КНС | 19 | 1 | держатель для гофры 20 | 30шт | 1
| КНС | 19 | 1 | кабель-канал 22х* | 2м | 1
|  | 1 | -1 | погрузка материалов для зданий 18-22, отмерение кабелей по метражам согласно ТР |  | 2
|  | 1 | -1 | перенос инструментов и материалов от здания 1 к зданию 9 | 400м | 4
|  |  |  | перенос инструментов и остатков материалов от здания 9 к зданию 1 | 400м | 4
|  |  |  | выход на объект Ц13-Ц15-6_2111 9.00 |  | 6
|  |  |  | выход на объект Ц13-Ц15-6_2111(полигон)11.00 |  | 2
|  |  |  | окончание работ Ц13-Ц15-6_2111 17.40 |  | 6
2019-04-18 | ЛВСОС | 9 | 4 | Прокладка КОВ92-б в гофрированную трубу далее под фальш потолком | 32м | 2 | возникла проблема, в связи с тем что военные переместили бухты с кабелями по коридору в другое помещение, на выеснение пропажи кабелей ушло 1.5часа
| РСОТС | 18 | 1 | Прокладка кабеля КТГ18100 -б | 15м | 2
|  | 18 | 1 | установка телефонной розетки 18.1-0-0-б | 1шт | 1
|  | 18 | 1 | монтаж и расключение КТ18.1-б | 1шт | 1
|  | 18 | 1 | прокладка КТВ1801-б | 15м | 2
| КНС | 18 | 1 | монтаж кабель-канала 22х10 | 15м | 2
|  | 18 | 1 | полное обследование здания |  | 2 | здание 18 в данный момент находиться в здание штаба БОУПа ( по схеме оно не указанно, расположение здания выше между зданиями 19 и 20)
| РСОТС | 22 | 1 | Прокладка кабеля в гофрированной трубе20 под фальш-потолком КТГ22100 -б | 18м | 2 | при монтаже было убранно 25 потолочных плиток
|  | 22 | 1 | установка телефонной розетки 22.1-0-0-б | 1шт | 1
|  | 22 | 1 | прокладка КТВ2201-б | 5м | 2
|  | 22 | 1 | монтаж и расключение КТ22.1-б | 1шт | 1
| КНС | 22 | 1 | монтаж кабель-канала 22х10 | 3м | 1
|  | 22 | 1 | полное обследование здания |  | 2 | здание 22 по заказу получателя перенесли в здание КПП
| РСОТС | 20 | 1 | прокладка кабеля в гофрированной трубе 20 под фальш-потолком КТГ20100-б | 18м | 2 | при монтаже было убранно 25 потолочных плиток
|  | 20 | 1 | установка телефонной розетки 20.1-0-0-б | 1шт | 1
|  | 20 | 1 | монтаж и расключение КТ20.1-б | 1шт | 1
|  | 20 | 1 | прокладка КТВ2001-б | 5м | 2
| КНС | 20 | 1 | монтаж кабель-канала 22х10 | 3м | 1
| РСОТС | 21 | 1 | прокладка кабеля в гофрированной трубе 20 под фальш-потолком КТГ21100-б | 18м | 2 | при монтаже было убрано 25 потолочных плиток
|  | 21 | 1 | прокладка КТВ2101-б | 5м | 2
|  | 21 | 1 | установка телефонной розетки 21.1-0-0-б | 1шт | 1
|  | 21 | 1 | монтаж и расключение КТ21.1-б | 1шт | 1
| КНС | 21 | 1 | монтаж кабель-канала 22х10 | 3м | 1
|  |  |  | выход на объект Ц13-Ц15-6_2111 9.00 |  | 4
|  |  |  | выход на объект Ц13-Ц15-6_2111(полигон)9.00 |  | 2
окончание работ Ц13-Ц15-6_2111 17.40
2019-04-19 | РСОТС | 9 | 4 | прокладка КТВ904-б в гофрированную труюбу | 22.7м | 2
|  | 9 |  | прокладка КТВ904-б в вертикальном кабель-канале 110х50 со 2 по 4 этаж | 9м | 2
| РСЗТС | 9 | 4 | прокладка КТВ92-а в гофрированной трубе | 22.7м | 2
| РСЗТС | 9 |  | прокладка КТВ92-а в вертикальном кабель-канале 110х50 со 2 по 4 этаж | 9м | 2
| ЛВСОС | 9 | 4 | прокладка КОБ92-б в гофрированной трубе | 22.7м | 2
|  |  |  | прокладка КТВ92-а в вертикальном кабель-канале 110х50 со 2 по 4 этаж | 9м | 2
|  | 18 | 1 | уборка излишних материалов с погрузкой в машину |  | 2 | перенос материалов от здания 18 до машины 700м вес примерно 50 кг
|  | 1 | -1 | разгрузка материалов |  | 2 | перенос материалов от машины до здания 1 700м вес примерно 50 кг
| кнс | 9 | 1 | проходное отверствие 20мм | 6 | 2
|  | 9 | 4 | проходное отверствие 40мм | 2 | 2
|  | 1 | -1 | обход объекта с руководителем службы цифровизации | 1.5ч | 1
|  |  |  | выход на объект Ц13-Ц15-6_2111(полигон)9.00 |  | 2
|  |  |  | выход на объект Ц13-Ц15-6_2111 в 9.00 |  | 3
|  |  |  | окончание работ Ц13-Ц15-6_2111 17.40 |  | 5
|  |  |  | окончание работ Ц13-Ц15-6_2111 (полигон)12.00 |  | 2
2019-04-22 | ЛВСОС | 9 | 1 | прокладка КОГ911-б в гофрированной трубе под фальш-потолком | 12м | 2 | при выполнение работ по прокладке кабеля была сделана вынужденная приостановка по причине закрытие помещения на обеденный перерыв
|  | 9 | 1 | прокладка КОГ912-б в гофрированной трубе под фальш-потолком | 32м | 2
|  | 9 | 1 | разварка КОГ912-б КОГ911-б КОВ91-б в ТШ9.1-б |  | 1
| РСОТС | 9 | 1 | прокладка КТГ9107-б в гофрированной трубе | 12 | 2 | при выполнение работ по прокладке кабеля была сделана вынужденная приостановка по причине закрытие помещения на обеденный перерыв
| РСОТС | 9 | 1 | кроссировка КТВ901-б ктг9107-б в КТ91-б | 1шт | 1
|  | 9 | 2 | кроссировка КТВ902-б в КТ92-б |  | 1
|  | 9 | 3 | кроссировка КТВ903-б в КТ93-б |  | 1
|  | 9 | 4 | кроссировка КТВ904-б в КТ94-б |  | 1
| РСЗТС | 9 | 1 | прокладка КТГ9104-а в гофрированной трубе | 12 | 2 | при выполнение работ по прокладке кабеля была сделана вынужденная приостановка по причине закрытие помещения на обеденный перерыв
|  | 9 | 1 | кроссировка КТВ91-а КТГ9104-а в КРТ9.1-1а | 1шт | 1 | во время выполнения работ было выявленно не соответствие в Техническом решении в албоме ВТК-691416-Ц13-Ц15-6_2111-PCРТС лист 17 (стр.19) и лист 49 (стр. 51). На решение и устранение не соответствия было потрачено 1.15 мин
|  | 9 | 4 | кроссировка КТВ92-а в КРТ9.2-а | 1шт | 1 | во время выполнения работ было выявленно не соответствие в Техническом решении в албоме ВТК-691416-Ц13-Ц15-6_2111-PCРТС лист 17 (стр.19) и лист 49 (стр. 51). На решение и устранение не соответствия было потрачено 1.15 мин
| КНС | 9 | 1 | кабель канал 110х50 пом 14 | 3м | 1
|  | 9 | 1 | держатель для гофротрубы 40мм | 10шт | 1
|  | 9 | 1 | держатель для гофротрубы 20мм | 15шт | 1
|  |  |  | выход на объект Ц13-Ц15-6_2111 в 9.00 |  | 5
|  |  |  | окончание работ Ц13-Ц15-6_2111 17.40 |  | 5
2019-04-23 | РСОТС | 9 | 1 | прокладка КТГ9100-б по гофротрубе от крт91-б до кабинета | 9м | 2
|  | 9 | 1 | прокладка КТГ9101-б по гофротрубе от крт91-б до кабинета | 11м | 2
|  | 9 |  | прокладка КТГ9102-б по гофротрубе от крт91-б до кабинета | 14м | 2
|  | 9 | 1 | прокладка КТГ9103-б по гофротрубе от крт91-б до кабинета | 17м | 2
|  | 9 | 1 | прокладка КТГ9104-б по гофротрубе от крт91-б до кабинета | 17м | 2
|  | 9 | 1 | прокладка КТГ9105-б по гофротрубе от крт91-б до кабинета | 18м | 2
|  | 9 | 1 | прокладка КТГ9106-б по гофротрубе от крт91-б до кабинета | 20м | 2
|  | 9 | 1 | прокладка КТГ9114-б по гофротрубе от крт91-б до кабинета | 23м | 2
|  | 9 | 1 | прокладка КТГ9115-б по гофротрубе от крт91-б до кабинета | 23м | 2
|  | 9 | 1 | прокладка КТГ9116-б по гофротрубе от крт91-б до кабинета | 28м | 2
|  | 9 | 1 | прокладка КТГ9117-б по гофротрубе от крт9.1-б до кабинета | 28м | 2
| РСЗТС | 9 | 1 | прокладка КТГ9100-а по гофротрубе от КРТ9.1-1-а до кабинета | 17м | 2
|  | 9 | 1 | прокладка КТГ9101-а по гофротрубе от КРТ9.1-1-а до кабинета | 14м | 2
|  | 9 | 1 | прокладка КТГ9102-а по гофротрубе от КРТ9.1-1-а до кабинета | 11м | 2
|  | 9 | 1 | прокладка КТГ9103-а по гофротрубе от КРТ9.1-1-а до кабинета | 9м | 2
|  | 9 | 4 | прокладка КТГ9203-а по гофротрубе от КРТ9.2-а по коридору 4 этажа | 25м | 2
|  | 9 | 3 | прокладка КТГ9100-а по гофротрубе от КРТ9.1-1-а по коридору 3 этажа | 25м | 2 | при прокладке кабеля было убрано а потом поставлено на место 16 потолочных плиток
| ЛВСОС | 9 | 4 | разварка КОВ92-б в ТШ9.2-б | 1шт | 1 | при разварке КОВ сварочный аппарат начал выдавать ошибки сварки в связи с встроеным ПО которое не отображает точный разряд аккумулятора,на устранение проблемму ушло 2 часа для зарада аккумулятора
| КНС | 9 | 1 | проходные отверствия 20мм в кабинеты 1 этажа | 14шт | 2 | для проведения работ в каждом кабинете приходилось передвигать шкафы со снятием андресолей, также работы неоднократно были приостановлены по причине обеденного перерыва и личных прозьб жителей кабинетов. Также были запрещены работы без пылесоса
|  | 9 | 1 | прокладка гофрированной трубы 40мм | 50м | 2
|  | 9 | 3 | прокладка гофрированной трубы 20мм | 25м | 2
|  |  |  | выход на объект Ц13-Ц15-6_2111 в 9.00 |  | 5
|  |  |  | окончание работ Ц13-Ц15-6_2111 17.40 |  | 5
2019-04-24 | РСОТС | 9 | 1 | установка розеток ( 9.1-1-4-б, 9.1-1-5-б, 9.1-1.3.б, 9.1-0-1-б, 9.1-0-6-б, 9.1-0-9-б) | 6шт | 2
|  | 9 | 1 | кроссировка UTP-5Е 2х0.52 в КТ9.1-б | 18шт | 1
| РСЗТС | 9 | 1 | установка розеток (9.1-0-2-а, 9.1-0-6-а, 9.1-0-4-а) | 3шт | 2
|  | 9 | 1 | кроссировка UTP-5Е 2х0.52 в КРТ9.1-1-а | 9шт | 1
| КНС | 9 |  | проходные отверствия 20мм | 12шт | 2 | для выполнения работ в каждом кабинете приходилось снимать шкафные андрисоли
|  | 9 | 1 | установка кабель-канала 22х10 | 52м | 2 | при монтаже кабель-каналов в кабинетах приходилось передвигать шкафы и столы
при монтаже кабель-каналов в кабинетах и бурении проходных отверствий приходилось использовать пылесос
выход на объект Ц13-Ц15-6_2111 в 9.00
окончание работ Ц13-Ц15-6_2111 17.50
2019-04-25 | КНС | 9 | 1 | установка кабельканала 22х10 | 50м | 4 | при монтаже кабель-каналов по кабинетам приходилось передвигать мебель и использовать пылесос
|  | 9 | 2 | установка кабельканала 22х10 | 25м | 2 | при монтаже кабель-каналов по кабинетам приходилось передвигать мебель и использовать пылесос
|  | 9 | 3 | установка кабельканала 22х10 | 20м | 2 | при монтаже кабель-каналов по кабинетам приходилось передвигать мебель и использовать пылесос
| РСОТС | 9 | 1 | монтаж телефонных розеток( 9.1-1-0-б(каб11), 9.1-1-1-б, 9.1-1-0-б(каб15), 9.1-0-2-б, 9.1-0-3-б, 9.1-0-4-б, 9.1-0-5-б) | 7шт | 4
|  | 9 | 2 | монтаж телефонных розеток( 9.2-0-0-б, 9.2-0-1-б, 9.2-0-3-б, 9.2-0-4-б) | 5шт | 2
|  | 9 | 3 | монтаж телефонных розеток (9.3-0-0-б, 9.3-0-1-б, 9.3-0-2-б, 9.3-0-3-б, | 4шт | 2
|  | 9 | 2 | протяжка КНГ9200-б по гофротрубе | 18м | 2
|  | 9 | 2 | протяжка КНГ9201-б по гофротрубе | 18м | 2
|  | 9 | 2 | протяжка КНГ9202-б по гофротрубе | 21м | 2
|  | 9 | 2 | протяжка КНГ9203-б по гофротрубе | 23м | 2
|  | 9 | 2 | протяжка КНГ9204-б по гофротрубе | 27м | 2
|  | 9 | 3 | протяжка КНГ9300-б по гофротрубе | 18м | 2
|  | 9 | 3 | протяжка КНГ9301-б по гофротрубе | 20м | 2
|  | 9 | 3 | протяжка КНГ9303-б по гофротрубе | 26м | 2
|  | 9 | 3 | протяжка КНГ9304-б по гофротрубе | 28м | 2
|  | 9 | 3 | протяжка КНГ9305-б по гофротрубе | 28м | 2
| РСЗТС | 9 | 1 | монтаж телефонных розеток (9.1-0-0-а, 9.1-0-1-а,9.1-0-3-а) | 3шт | 4
|  | 9 | 3 | монтаж телефонных розеток (9.2-0-3-а) | 1шт | 2
|  | 9 | 3 | протяжка КНГ9203-а по гофротрубе | 26м | 2
выход на объект Ц13-Ц15-6_2111 в 9.00
окончание работ Ц13-Ц15-6_2111 17.50
2019-04-26 | РСЗТС | 9 | 1 | установка телефонных розеток (9.1-1-0-а) | 1шт | 2
| РСОТС | 9 | 1 | установка телефонных розеток (9.1-1-6-б, 9.1-1-7-б) | 2шт | 2
|  | 9 | 3 | установка телефонных розеток (9.2-0-5-б) | 1шт | 2
|  |  |  | сбор интсрумента и погрузка в машину для отправки в Екатеринбург |  | 6
|  |  |  | разгрузка машины в Екатеринбурге |  | 2
|  |  |  | приборка мусора, закрытие потолочных плиток, закрытие крышек кабель-канала 110х50 |  | 4
2019-05-14 | РСЗТС | 9 | 4 | прокладка кабелей( КТГ9200-а, КТГ9201-а,КТГ9202-а) по гфрированной трубе | 70м | 6
| РСОТС | 9 | 4 | прокладка кабелей(с КТГ9400- поКТГ9410-б) по гфрированной трубе | 130м | 6
| КНС | 9 | 4 | проходные отверствия 20мм | 4шт | 2
|  | 9 | 4 | монтаж гофрированной трубы 20мм | 30м | 2
|  |  |  | выход на объект Ц13-Ц15-6_2111 в 9.00 |  | 6
|  |  |  | окончание работ Ц13-Ц15-6_2111 в 17.10 |  | 6
|  |  |  | разгузка инструментов |  | 3
|  |  |  | перенос материалов от здания 1 до здания 9 |  | 4 | растояние 450м в объеме около куба в весе около 30кг
2019-05-15 | КНС | 9 | 4 | проходное отверствие 40мм | 1шт | 2
|  | 9 | 4 | проходное отверствие 20мм | 8шт | 4 | прт работах во всех кабинетах требовали чтоб работы проводились с помощью пылесоса
|  | 9 | 4 | монтаж кабель-канала 22х10 | 50м | 6 | при монтаже приходилось снимать шкафные андрисоли и передвигать другую мебель для свободного доступа к стене
|  | 9 | 4 | монтаж кабель-канала 110х50 | 8м | 2
| ВЭРС | 9 | 4 | укладка КНГ9.13 в кабель-канал | 8м | 2
| ЛВСОС | 9 | 4 | укладка КОГ921-б в кабель-канал | 8м | 2
| РСОТС | 9 | 4 | прокладка КТГ940-б….КТГ9407-б в кабель-канал | 60м | 6
|  | 9 | 4 | монтаж телефонных розеток 9.4-0-0-б……9.4-0-7-б | 8шт | 6
| РСЗТС | 9 | 4 | прокладка КТГ9200-а, КТГ9201-а в кабель-канал | 15м | 2
|  | 9 | 4 | монтаж телефонных розеток 9.2-0-0-а, 9.2-0-1-а | 2шт | 2
|  |  |  | перенос остатков материалов и весь инструмент от здания 9 до здания 1 |  |  | растояние 450м в объеме около полтора куба в весе около 80кг
выход на объект Ц13-Ц15-6_2111 в 9.00
окончание работ Ц13-Ц15-6_2111 в 17.30
16.05.20ё9 | РСОТС | 9 | с2 по 4 | кроссировка КРТ9.2-б, КРТ9.3-б, КРТ9.4-б | 3шт | 1
| РСЗТС | 9 | 3 | кроссировка КРТ9.2-а | 1 | 1
| КНС | 9 | с 1 по 4 | дополнительныймонтаж держателей для гофрированной трубы 20мм 40мм | 84шт | 1 | по требованиям коммандиров бригад и в тех местах где гофрированная труба проходила открытым способом, для удаления провисания были установленны дополнительные держатели
|  | 1 | -1 | монтаж штамповонного лотка | 24м | 4
|  | 1 | -1 | монтаж шпилек для лотка | 6шт | 2 | согласно альбому ВТК-691416-Ц13-Ц15-6_2111-КНС спуски должны быть только по правой стене, а в альбомеВТК-691416-Ц13-Ц15-6_2111-ВЭРС все оборудование находится на левой стене
| ВЭРС | 1 | -1 | подготовка КНВ02, КНВ03, КНВ11,КНВ12, КНВ13 по метражам согласно ТР ВТК-691416-Ц13-Ц15-6_2111-ВЭРС | 330м | 4
|  | 1 | -1 | подготовка КЗВ02, КЗВ03, КЗВ11,КЗВ12, КЗВ13, КЗВ14 по метражам согласно ТР ВТК-691416-Ц13-Ц15-6_2111-ВЭРС | 330м | 4
|  | 1 | -1 | прокладка КНВ11,КЗВ11 по лотку | 7м | 2
в связи с аттестацией помещений в -1 этаже по прозьбе ЗГТ приходилось всей бригаде покидать здание
|  |  |  | выход на объект Ц13-Ц15-6_2111 в9.30 |  | 7 | у Богданова И. произошло чп в связи с отравлением его пришлось отправить в гостиницу в 13.00
|  |  |  | окончание работ Ц13-Ц15-6_2111 в 17.50 |  | 6
2019-05-17 | ВЭРС | 1 | -1 | прокладка кабелей (КНВ03,КЗВ02, ) по металлическому лотку с подъемом на первый этаж | 12м | 3 | кабеля пришлось спускать обратно, т.к. в проходные отверствия входят по одному КНВ и одному КЗВ, для прокладки кабеля все проходные отверствия как межэтажные так и стеновые надо расширять с 40мм до 65мм
|  | 1 | -1 | прокладка кабелей (КНВ11,КЗВ11, ) по кабель-каналу 110х50 с подъемом на первый этаж | 40м | 3 | кабеля пришлось спускать обратно, т.к. в проходные отверствия входят по одному КНВ и одному КЗВ, для прокладки кабеля все проходные отверствия как межэтажные так и стеновые надо расширять с 40мм до 65мм
| кнс | 1 | -1 | проходные отверствия 40мм | 4 | 2
выход на объект Ц13-Ц15-6_2111 в9.10
окончание работ Ц13-Ц15-6_2111 в 17.15
2019-05-20 | КНС | 1 | 1 | проходные отверствия межэтажные 60мм | 2 | 2
| ВЭРС | 1 | 1 | прокладка кабелей (КНВ11,КЗВ11,КНГ1.12) по кабель-каналу 110х50 | 90м | 4
| РСОТС | 1 | 1 | прокладка кабелей (КТГ1209-б,КТГ1210-б,КТГ1211-б) по кабель-каналу 110х50 | 150м | 4
| РСЗТС | 1 | 1 | прокладка кабелей (КТГ1302-а,КТГ1303-а,КТГ1304-а) по кабель-каналу 110х50 | 150м | 4
выход на объект Ц13-Ц15-6_2111 в9.10
окончание работ Ц13-Ц15-6_2111 в 17.40
2019-05-21 | КНС | 1 | 1 | монтаж кабель-канала 22х10 | 80м | 5
| ВЭРС | 1 | 1 | проклака кабеля КНГ1.12 по кабель-каналу 110х50 | 12м | 2
| ЛВСОС | 1 | 1 | проклака кабеля КОГ122-б по кабель-каналу 110х50 | 57м | 2
| РСОТС | 1 | 1 | прокладка кабелей КТГ1205-б…..КТГ1211-б в кабель-канал 22х10 | 170м | 5 | КТГ1205-б перенесли в каб.124 из каб.122
|  | 1 | 1 | монтаж телефонных розенток 1.2-0-6-б……1.2-1-1-б | 6 | 1
| РСРТС | 1 | 1 | прокладка кабелей КТГ1302-а…..КТГ1304-а в кабель-канал 22х10 | 80м | 6
|  | 1 | 1 | монтаж телефонных розенток 1.3-0-2-а……1.3-0-4-а | 3 | 1
|  |  |  | выход на объект Ц13-Ц15-6_2111 в9.10 |  | 7
|  |  |  | окончание работ Ц13-Ц15-6_2111 в 17.50 |  | 7
2019-05-22 | КНС | 1 | -1 | проходные отверствия 20мм | 4шт | 2
|  | 1 | 1 | проходные отверствия 260мм | 2шт | 2
|  | 1 | 1 | проходные отверствия 40 мм | 2шт | 2
|  | 1 | 1 | прозодные отверствия 20мм | 3шт | 2
| ВЭРС | 1 | 1 | прокладка кабеля КНГ 1.13 по кабель-каналу 110х50 | 58м | 2 | арм лвсос с мфу перенесли из каб 109 в каб 112
| ЛВСОС | 1 | 1 | прокладка кабеля КОГ121 по кабель-каналу 110х50 | 58 | 2
| РСОТС | 1 | 1 | прокладка кабелей КТГ1216-б….КТГ1220-б по кабель-каналу110х50 | 70 | 4
|  | 1 | -1 | прокладка кабелей КТГ1202-б….КТГ1204-б по кабель-каналу110х50 | 90м | 2
| РСЗТС | 1 | 1 | прокладка кабелейКТГ1305-а…КТГ1307-а по кабель-каналу 110х50 | 70м | 2
|  | 1 | -1 | прокладка кабелей КТГ1309-а по кабель-каналу 110х50 | 50м | 2
|  |  |  | выход на объект Ц13-Ц15-6_2111 в 9.10 |  | 7
|  |  |  | окончание работ Ц13-Ц15-6_2111 в 17.40 |  | 7
2019-05-23 | КНС | 1 | -1 | монтаж кабель канала 22х10 | 15м | 2
|  | 1 | 1 | монтаж кабель канала 22х10 | 10м | 4
| РСОТС | 1 | -1 | прокладка кабелей КТГ1202-б….КТГ1204-б, КТГ1212-б…..КТГ1216-б по кабель-каналу 22х10 | 25м | 6
|  | 1 | -1 | монтаж телефонных розеток 1.2-0-2-б….1.2-0-4-б, 1.2-1-2-б…1.2-1-6-б | 8шт | 2
| РСРТС | 1 | -1 | прокладка кабелей КТГ1309-а, КТГ1305-а…..КТГ1307-а по кабель-каналу 22х10 | 10м | 6
|  | 1 | 1 | монтаж телефонных розеток 1.3-0-5-а, 1.3-0-5-а….1.3-0-7-а | 4 | 2
| КНС | 1 | 1 | проходные отверствия 20мм | 7шт | 1 | в институте начилась аттестация и все шумные работы разрешали проводить на перерывах
|  |  |  | выход на объект Ц13-Ц15-6_2111 в 9.10 |  | 7
|  |  |  | окончание работ Ц13-Ц15-6_2111 в 17.20 |  | 7
2019-05-24 | КНС | 1 | 2 | проходные отверствия 20мм | 3шт | 1
|  | 1 | 2 | проходные отверствия 40мм | 2шт | 1
|  | 1 | 2 | монтаж кабель-канала22х10 | 10м | 4
|  | 1 | 2 | монтаж кабель-канала110х50 | 7м | 2
| ЛВСОС | 1 | 2 | прокладка кабеля КОГ123-б по кабель-каналу110х50 | 20м | 2
| ВЭРС | 1 | 2 | прокладка кабеля КНГ1.11 по кабель-каналу110х50 | 20м | 2
| РСОТС | 1 | 2 | прокладка кабелей КТГ1400-б…КТГ1403-б по кабель-каналу 22х10 | 10 | 4
|  | 1 | 2 | монтаж телефонных розеток 1.4-0-0-б….1.4-0-3-б | 4шт | 2
| РСРТС | 1 | 2 | прокладка кабелей КТГ1500-а…КТГ1502-а по кабель-каналу 22х10 | 7м | 4
|  | 1 | 2 | монтаж телефонных розеток 1.5-0-0-а….1.5-0-2-а | 3шт | 2
|  |  |  | выход на объект Ц13-Ц15-6_2111 в 9.10 |  | 7
|  |  |  | окончание работ Ц13-Ц15-6_2111 в 17.30 |  | 7
2019-06-18 | КНС | 1 | 1 | проходные отверствия 40мм х 600мм | 6 | 2 | в связи с перегреванием префораторов работы проводились в режиме 5 минут работы 15 минут остывали перфораторы
|  | 11 | 1 | приборка остатков материалов, закрытие крышек кабель-каналов, |  | 4
| ВЭРС | 1 | 1 | прокладка кабелей КНВ02, КНВ03, КЗВ01, КЗВ02 | 40м | 4 | при прокадке кабелей был произведен частичный демонтаж амстронга во избежания полного обрушения потолка
|  |  |  | выход на объект Ц13-Ц15-6_2111 в 9.10 |  | 6
|  |  |  | окончание работ Ц13-Ц15-6_2111 в 17.20 |  | 6
2019-06-19 | КНС | 1 | 2 | расширение проходных отверствий с 40мм до 65мм | 2 | 2 | при бурении отверствий в штабе на 2 часа было отключение электричества
| ВЭРС | 1 | 1 | демонтаж КНВ12 КНВ13 | 15м | 2
|  | 1 | 1 | прокладка КНВ12 КНВ13 КЗВ12 КЗВ13 | 30М | 4
| РСОТС РСЗТС | 1 |  | монаж КРТ13б КРТ14а КРТ15б КРТ16а | 4 | 2
|  |  |  | выход на объект Ц13-Ц15-6_2111 в 9.10 |  | 6
|  |  |  | окончание работ Ц13-Ц15-6_2111 в 16.10 |  | 6 | работы пришлось приостановить в связи с совещанием
2019-06-20 | РСОТС | 1 | 1 | прокладка кабелей КТГ1114б КТГ1115б КТГ1116б КТГ1118б в гофрированной трубе | 30м | 4 | при монтаже кабелей произошло полное обрушение потолка из амстронга, 4 человека собирали потолок обратно
| РСЗТС | 1 | 1 | прокладка кабелей КТГ1201а КТГ1202а КТГ1203а КТГ1204а КТГ1205а в гофрированной трубе | 40м | 4
|  | 1 | 1 | монтаж КРТ12а | 1 | 2
|  |  |  | выход на объект Ц13-Ц15-6_2111 в 9.10 |  | 6
|  |  |  | окончание работ Ц13-Ц15-6_2111 в 18.40 |  | 6
2019-06-21 | КНС | 1 | 1 | демонтаж амстронга | 34м2 | 4
|  | 1 | 1 | сборка амстронга | 34м2 | 4
| РСОТС | 1 | 1 | монтаж кабелей КТВ101б КТВ102б КТВ103б в гофрированной трубе | 40м | 5
|  |  |  | монтаж КРТ11б | 1 | 2
| РСЗТС | 1 | 1 | монтаж кабелей КТВ14а КТВ16а в гофрированной трубе | 38м | 4
| ОС | 1 | 1 | протяжка кабелей КМ13 КМ41 в гофрированной трубе | 38м | 4
выход на объект Ц13-Ц15-6_2111 в 9.10
окончание работ Ц13-Ц15-6_2111 в 17.50
при нарезании кабелей по метражам указанных в ТР РСЗТС РСОТС ОС ВЭРС, было обноруженно не соответствие, было потрачено время для измерения длин по факту
2019-06-24 | КНС | 1 | 1 | проходные отверствия 40мм | 4 | 2
|  | 1 | 1 | разбор амстронга | 16шт | 2
| ЛВСОС | 1 | 1 | протяжка кабеля КОВ11-б от пом 139 до ТШ1.1-б | 35м | 3
| ЛВСЗС | 1 | 1 | протяжка кабеля КОВ12-а от пом 136б до ТШ1.2а | 47м | 3 | КОВ12-а пришлось перетягивать т.к первоночально был отрезан кусок согласто ТР ЛВСЗС 40м, при протяжке кабеля не хватило 8м
|  | 1 | 1 | протяжка КОВ11-а от пом136б до ТШ1.1-а | 30м | 2
| ВЭРС | 1 | 1 | протяжка КНГППК1 КНГППК2 от пом139 до пом дежурного по училищу | 30м | 3
|  | 1 | 1 | протяжка кабеля КНГАРМ2 от пом 136б до пом дежурного по училищу | 40м | 3
|  | 1 | 1 | протяжка КЗГ022 КЗГ023 | 25м | 3
| ОС | 1 | 1 | протяжка КСВЭВ 4х0.64 от ТШ1.1-а до КРТ1.2-а | 10м | 2
во время работ приходилось несколько раз приостонавливать работы в связи с совещанием
выход на объект Ц13-Ц15-6_2111 в 9.10
окончание работ Ц13-Ц15-6_2111 в 17.50
2019-06-25 | КНС | 1 | 1 | проходные отверствия 40мм | 3шт | 1
| ВЭРС | 1 | 1 | прокладка КНГЦТШ1.5 КНВАРМ3 | 50м | 4
| ЛВСОС | 1 | 1 | прокладка КОГ111-б | 47м | 2
| РСОТС | 1 | 1 | прокладка кабелей КТГ1101-б КТГ1102-б КТК1103-б КТГ1104-б КТК1105Б КТГ1106-б | 75м | 5
|  |  |  | установка телефонныхрозенок 1.1-0-4-б……1.1-0-6-б | 3шт | 2
| РСЗТСЗ | 1 | 1 | протяжка КТГ1207-а…ККТГ1210-а | 45м | 5
|  |  |  | установка телефонныхрозенок 1.2-0-7-а……1.2-0-8-а | 2шт | 2
| ОС | 1 | 1 | протяжка КМ11 КМ12 | 60м | 3
выход на объект Ц13-Ц15-6_2111 в 9.10
окончание работ Ц13-Ц15-6_2111 в 17.15
2019-06-26 | КНС | 1 | 1 | проходные отверствия 20мм | 4шт | 2
|  | 1 | 1 | проходные отверствия 40мм | 3шт | 2
| ВЭРС | 1 | 1 | прокладка КНГАРМ1 | 18м | 3
| ЛВСЗС | 1 | 1 | прокладка КОВ11-а | 10м | 2
| РСОТС | 1 | 1 | прокладка КТГ1114-б КТГ1115-б КТГ1116-б КТГ1118-б | 30м | 4
|  | 1 | 1 | монтаж телефонных розеток 1.1-1.4.б 1.1-1-4-б 1.1-1-6-б 1.1-1-8-б | 4шт | 1
|  | 1 | 1 | кроссировка КРТ1.1-б | 1шт | 1
| РСЗТС | 1 | 1 | прокладка КТГ1201-а….ктг1205-а | 37м | 2
|  | 1 | 1 | монтаж телефонных розеток 1.2-0-1-а…1.2-0-5-а | 5шт | 1
|  |  |  | выход на объект Ц13-Ц15-6_2111 в 9.10 |  | 6
|  |  |  | окончание работ Ц13-Ц15-6_2111 в 17.30 |  | 6
2019-06-27 | КНС | 1 | 1 | проходные отверствия 40мм | 5шт | 2
|  | 1 | 1 | монтаж кабель канала 110х50 | 5м | 1
| ВЭРС | 1 | 1 | прокладка КНГППК1 КНГППК2 КНГАРМ3 | 15м | 2
| ЛВСЗС | 1 | 1 | прокладка КОГ112-а | 41м | 2
| РСОТС | 1 | 1 | прокладка КТГ1109-б….1113-б | 80м | 4
| ОС | 1 | 1 | прокладка КМ21 КМ22 КМ31 КМ32 | 120м | 2
|  | 1 | 1 | установка ППК1 ППК2 | 2шт | 1
с 12 до 15 нам запретили проводить шумные работы в связи в видеоконференцией
выход на объект Ц13-Ц15-6_2111 в 9.10
окончание работ Ц13-Ц15-6_2111 в 18.00
2019-07-09 | КНС | 1 | 2 | проходные отверствия 40мм | 5шт | 2
| ВЭРС | 1 | 2 | прокладка КНГ1.21 по гофрированной трубе | 30м | 2
| ЛВСОС | 1 | 2 | прокладка КОГ121-б по гофрированной трубе с подъёмом на третий этаж | 40м | 2
| ЛВСЗС | 1 | 2 | прокладка КОГ121-а по гофрированной трубе | 10м | 2
| ОС | 1 | 2 | прокладка КМ21 КМ22 в гофрированной трубе | 10м | 2
|  |  |  | по прозьбе связьмонтажа были подготовленны кабеля для зданий 6,8,10,14 по размерам согласно ТР ЛВСОС, РСОТС, РСЗТС |  | 4
|  |  |  | выход на объект Ц13-Ц15-6_2111 в 9.10 |  | 5
|  |  |  | окончание работ Ц13-Ц15-6_2111 в 17.20 |  | 5
2019-07-10 | РСОТС | 1 | 2 | прокладка кабелей КТГ1300-б…….КТГ1307-б, КТГ1315-б….КТГ1318-б в гофрированной трубе до кабинетов | 90м | 5
| РСЗТС | 1 | 2 | прокладка кабелей КТГ1408-а…….КТГ1413-а в гофрированной трубе до кабинетов | 50м | 5
с 13 до 15 на территотрии училища были учения, на это время работы были приостановлены
|  |  |  | выход на объект Ц13-Ц15-6_2111 в 9.10 |  | 5
|  |  |  | окончание работ Ц13-Ц15-6_2111 в 17.55 |  | 5
11.0702019 | КНС | 1 | 2 | монтаж кабель-канала 22х10 | 30м | 4
|  | 1 | 2 | монтаж гофрированной трубы 20мм | 12м | 2
|  | 1 | 2 | проходное отверствие 40мм | 1шт | 2
|  | 1 | 2 | проходное отверствие 20мм | 7шт | 2
| ВЭРС | 1 | 2 | прокладка кабеля КНГ1.21 по кабель-каналу 110х50 | 7м | 2
|  | 1 | 2 | установка пары розеток Тонкий клиент1.21 | 2шт | 1
| ЛВСОС | 1 | 2 | крокладка кабеля КОГ112-б в кабель-канале 110х50 | 7м | 2
| РСОТС | 1 | 2 | прокладка кабелей КНГ1300-б КНГ1304-б КНГ1305-б КНГ1306-б КНГ1315-б КНГ1316-б КНГ1317-б в гофрировенной трубе и в кабель-канале 22х10 | 27м | 4 | при монтаже кабельканалов и прокладке кабелей в помещениях приходилось двигать мебель,чем увеличевалось время на монтажные работы
|  | 1 | 2 | монтаж розеток 1.3-0-0-б, 1.3-0-4-б, 1.3-0-5-б, 1.3-0-6-б, 1.3-1-5-б, 1.3-1-6-б, 1.3-1-7-б | 7шт | 2 | изменено место расположения розетки 1.3-0-5-б из кабинета 213 в кабинет 214
|  | 1 | 2 | кроссировка КРТ1.3-б | 1шт | 1
| РСРТС | 1 | 2 | прокладка кабелей КНГ1409-а,КНГ1412-а в гофрировенной трубе и в кабель-канале 22х10 | 12м | 2
|  | 1 | 2 | монтаж розеток 14-0-9-а, 1.4-1-2-а | 2шт | 2
|  |  |  | выход на объект Ц13-Ц15-6_2111 в 9.10 |  | 5
|  |  |  | окончание работ Ц13-Ц15-6_2111 в 17.40 |  | 5
2019-07-12 | КНС | 1 | 2 | монтаж кабель-канала 22х10 | 20м | 2
|  | 1 | 2 | проходные отверствия20мм | 4шт | 2
| РСОТС | 1 | 2 | прокладка кабелей КТГ1301-б КТГ1302-б вгофрированной трубе 20мм и кабель-канале 22х10 | 20м | 4
|  | 1 | 2 | монтаж телефонных розеток 1.3-0-1-б, 1.3-0-2-б | 2шт | 1
| РСРТС | 1 | 2 | прокладка кабелей КТГ1413-а вгофрированной трубе 20мм и кабель-канале 22х10 | 8м | 2
|  | 1 | 2 | установка телефонной розетки | 1.4-1-3-а | 1
при прокладке кабелей в кабинетах приходилось использовать пылесос и снимать андресоль и передвиготь столы. В коридоре производился демонтаж потолочных плиток амстронга 12шт
с 13.00 был объявлен комендантский час,
|  |  |  | выход на объект Ц13-Ц15-6_2111 в 9.10 |  | 5
|  |  |  | окончание работ Ц13-Ц15-6_2111 в 13.10 |  | 5
2019-07-15 | КНС | 1 | 3 | проходные отверствие 20мм | 2шт | 2
|  | 1 | 3 | проходные отверствие 40мм | 1шт | 2
|  | 1 | 3 | монтаж кабель-канала 110х50 | 5м | 2
|  | 1 | 3 | монтаж кабель-канала 22х10 | 10м | 2
| ВЭРС | 1 | 3 | прокладка кабелейКНГ1.31,КНГ1.32 | 60м | 4
|  | 1 | 3 | установка розеток 1.3.1 1.3.2 | 4шт | 1
| ЛВСОС | 1 | 3 | прокладка кабелейКОГ113-б, КОГ114-б | 70м | 4
| РСОТС | 1 | 3 | прокладка кабелей КТГ1501-б, КТГ1502-б | 35м | 4
|  | 1 | 3 | установка розеток 1.5-0-1-б, 1.5-0-2-б | 2шт | 1
| РСРТС | 1 | 3 | прокладка кабеляКТГ1608-а | 17м | 2
|  | 1 | 3 | установка розетки 1.6-0-8-а | 1шт | 1
при монтаже кабель-каналов и кабелей было снято 14 плиток амстронга и передвигалась мебель
|  |  |  | выход на объект Ц13-Ц15-6_2111 в 9.10 |  | 5
|  |  |  | окончание работ Ц13-Ц15-6_2111 в 17.10 |  | 5
2019-07-16 | КНС | 1 | 2 | проходные отверствия 20мм | 2шт | 2
|  | 1 | 2 | монтаж кабель-канала 22х10 | 8м | 2
| РСОТС | 1 | 2 | прокладка кабелей КТГ1318-б, КТГ1319-б КТГ1308-бКтг1309-б | 47м | 4
|  | 1 | 2 | установка розеток 1.3-0-8-б, 1.3-0-9-б, 1.3-1-8-б, 1.3-1-9-б, | 4шт | 2
| РСРТС | 1 | 2 | прокладка кабелей КТГ1410-а КТГ1411-а КТГ1406-а КТГ1407-а | 36м | 4
|  | 1 | 2 | установка розеток 1.4-0-6-а, 1.4-0-7-а, 1.4-1-8-а, 1.4-1-9-а | 4шт | 2
при монтаже кабель-каналов и кабелей было снято 22плитоки амстронга и передвигалась мебель
выход на объект Ц13-Ц15-6_2111 в 9.10
окончание работ Ц13-Ц15-6_2111 в 17.00
2019-07-17 | ВЭРС | 1 | 3 | монтаж кабель0канала 110х50 | 8м | 2
|  | 1 | 3 | понтаж кабель-канала 22х10 | 45м | 4
| РСОТС | 1 | 3 | укладка кабеля КНГ1500-б, КНГ1504-б….КНГ1509-б | 148м | 5
|  | 1 | 3 | установка розеток 1.5-0-0-б, 1.5-4-0-4……1.4-9-б | 6шт | 2
| РСРТС | 1 | 3 | укладка кабеля КНГ1600-а…1602-а,КНГ1604-а…1606-а | 93м | 5
|  | 1 | 3 | установка розеток 1.6-0-0-а…1.6-0-2-а, 1.6-0-4-а….1.6-0-6-а | 6шт | 2
|  |  |  | выход на объект Ц13-Ц15-6_2111 в 10.20 |  |  | с 9.00 до 10.100 вна территории был обьъявлен коменданский час в связи с учениями
окончание работ Ц13-Ц15-6_2111 в 17.20
2019-07-18 | ЗЗУ | 13 | -1 | раскопка троншеи под глубинные заземлители | 30м | 3
|  | 9 | -1 | раскопка троншеи под глубинные заземлители | 30м | 2
на территории училища была обьявлена ТРЕВОГА и на территорию пропустили в 11.10
|  |  |  | выход на объект Ц13-Ц15-6_2111 в 11.10 |  | 5
|  |  |  | окончание работ Ц13-Ц15-6_2111 в 18.15 |  | 5
2019-07-19 | ЗЗУ | 6 | -1 | раскопка троншеи под глубинные заземлители | 30м | 2
|  | 8 | -1 | раскопка троншеи под глубинные заземлители | 30м | 3
|  |  |  | приборка всех остатков материала на складе |  | 4
|  |  |  | выход на объект Ц13-Ц15-6_2111 в 9.20 |  | 5
|  |  |  | окончание работ Ц13-Ц15-6_2111 в 17.45 |  | 5
22.-7.2019 | КНС | 1 | 1 | проходное межэтажное отверствие 120мм | 1шт | 3
| РСОТС | 1 | -1 | прокладка кабелейКТВ102-б, КТВ104-б КТВ106-б КТВ107-б по металическому лотку | 47м | 2
| РСРТС | 1 | -1 | Прокладка кабелейКТВ13-а,КТВ15-а по металическому лотку | 80м | 3
|  |  |  | выход на объект Ц13-Ц15-6_2111 в 9.00 |  | 5
|  |  |  | окончание работ Ц13-Ц15-6_2111 в 17.25 |  | 5
2019-07-23 | КНС | 1 | 1 | монтаж проволочного лотка в пом 136 | 3м | 3
|  | 1 | 1 | монтаж штамповоного лотка в пом 136 | 2.5м | 3
|  | 1 | -1 | монаж штамповоного вертикального лотка | 2.5м | 2
| РСОТС | 1 | 1 | прокладка кабелей КТВ108-б…..КТВ113-б от ЦАТС до МП | 80м | 5
| ЛВСОС | 1 | 1 | прокладка кабелей КОВ13-б…..КОВ18-б от ЦТШ до МО | 80м | 5
|  |  |  | выход на объект Ц13-Ц15-6_2111 в 8.50 |  | 5
|  |  |  | окончание работ Ц13-Ц15-6_2111 в 17.30 |  | 5
2019-07-24 | РСОТС | 1 | -1 | прокладка кабелей КТВ102-б, КТВ104-б, КТВ106-б, КТВ107-б по подвалу до КРТ | 135м | 5
|  | 1 | -1 | прокладка кабеля КТГ1200-б от КРТ до пом 09 | 67м | 2
|  | 1 | 1 | кроссировка КТВ102-б КТВ104-б в КРТ | 2шт | 1
| РСРТС | 1 | -1 | прокладка кабелей КТВ13-а, КТВ15-а по подвалу до КРТ | 70м | 5
|  | 1 | 1 | прокладка кабеля КТГ1308-а от КРТ до пом 09 | 67м | 2
|  | 1 | 1 | кроссировка КТВ13-а КТВ15-а в КРТ | 2шт | 1
| ЛВСОС | 1 | -1 | прокладка КОВ12-б по подвалу до ТШ | 47м | 5
|  |  |  | выход на объект Ц13-Ц15-6_2111 в 8.50 |  | 5
|  |  |  | окончание работ Ц13-Ц15-6_2111 в 17.35 |  | 5
2019-07-25 | РСОТС | 1 | 1 | подъем кабелей КТВ102-б, КТВ104-б, КТВ106-б, КТВ107-б с подвала до ЦАТС | 60м | 4 | при прокладке кабелей КТВ102-б нехватоло 8м
| РСРТС | 1 | -1 | прокладка кабелей КТВ17-а КТВ18-а КТВ19-а КТВ120-а КТВ121-а по подвалу от пом 136 до МП | 150м | 5
| ЛВСОС | 1 | 1 | подъем кабелей КОВ12-б с подвала до ЦТШ | 15м
2019-07-26 | КНС | 1 | 1 | проходное отверствие 120мм в помещении 136 | 1 | 3 | проходное отверствие бурили около 3 часов из-за попадание в двойную армотуру
|  |  |  | приборка мусора в подвальном помещении и вывоз мусора личным транспортом за территорию |  | 5 | для вывоза мусора сделал 3 рейса до ближайшей мусорки
29.072019 | кнс | 1 | 2 | проходное отверствие40мм | 2 | 2
|  | 1 | 2 | проходное отверствие 20мм | 2 | 2
|  |  |  | монтаж гофрированной трубы20мм под фальш потолком | 10м | 2
|  |  |  | монтаж кабель-канала22х10 | 28м | 4
|  |  |  | монтаж кабель-канала110х50 | 6м | 2
| РСОТС | 1 | 2 | прокладка кабелей КТГ1312-б КТГ1313-б КТГ1314-б от КРТ до помещений | 30м | 2
| РСРТС | 1 | 2 | прокладка кабелей КТГ1401-а КТГ1403-а КТГ1404-а КТГ1405-а от КРТ до помещений | 35м | 2
30.072019-31.07-2019 |  |  |  | прокладка кабелей кнг 1.22 кнг1.23 ког121-б от ЩС и ТШ до места установки розеток, прокладка ктг1312-б ктг1313-б ктг1314-б до место установки розеток монтаж розеток 1.3-1-2-б 1.3-1-3-б 1.3-1-4-б, прокладка ктг1402-а ктг1403-а ктг1404-а ктг1405-а до места установки розеток
2019-08-01 | РСОТС | 1 | 3 | прокладка кабеля 1503-б от КРТ до розетки | 25м | 2
|  | 1 | 3 | монтаж розетки 1.5-0-3-б | 1шт | 1
| РСРТС | 1 | 3 | прокладка кабеля ктг1607-а от КРТ до розетки | 25м | 2
|  | 1 | 3 | монтаж розетки 1.6-0-7-а | 1шт | 1
| АР | 1 | 1 | частичный разбор существующего пола в пом 136 |  | 2
|  |  |  | вывоз мусора за территорию |  |  | вывоз мусора осуществлялся на личном транспорте в 2 рейса
2019-08-02 | ОС | 1 | 2 | прокладка кабелей КМ21 КМ22 под фальш-потолком до монтажной коробки | 10м | 2
|  | 1 | 2 | прокладка кабелейКС1141 КС1143 КС1151 КС1152 | 35м | 4
|  | 1 | 2 | монтаж 1BGB14.1 1BGB14.2 1BGB14.3 1BGB14.4 1BGB14.5 1BGL15.1 1BGL15.2 | 7шт | 4 | входная дверь в помещение начальника состоит из двух створок дополнительно был поставлен 1BGB14.?
| кнс | 6 | 1 | монтаж держателей для гофрированной трубы 40мм | 14шт | 2
2019-08-05 | КНС | 6 | 1 | монтаж кабель канала 110х50 | 50м | 2
|  |  |  | монтаж держателей под гофрированную трубу 40мм | 30шт | 2
| ВЭРС | 6 | 1 | монтаж ЩС6.1 ЩЗ6.1 | 2шт | 1
| ЛВСОС | 6 | 1 | монтаж ТШ6.1-б | 1шт | 1
| РСОТС | 6 | 1 | монтаж КРТ6.1-б | 1шт | 1
|  |  |  | прокладка КТВ6.1-б | 7м | 1
| РСРТС | 6 | 1 | монтажКРТ6.1-а | 1шт | 1
|  |  |  | прокладка КТВ6.1-а | 7м | 1
| ЛВСОС | 6 | 1 | монтаж ТШ6.1-б | 1шт | 1
2019-08-06 | кнс | 6 | 1 | монтаж гофрированной трубы 20мм | 60м | 2
|  |  |  | монтаж гофрированной трубы 40мм | 70м | 2
|  |  |  | монтаж кабель канала 110х50 | 3м | 2
|  |  |  | монтаж кабель канала 22х10 | 30м | 2
| вэрс | 6 | 1 | прокладка кабелей кнг 6.11 кзв6.1 кзг6.1 | 140м | 4
|  |  |  | установка пары розеток 6.1-1 | 2шт | 1
| лвсос | 6 | 1 | прокладка кабеля ког 611-б | 90м | 4
| рсотс | 6 | 1 | прокладка кабелей ктг6100-б…..ктг6106-б | 290м | 4
|  |  |  | монтаж телефонных розеток 6.1-0-1-б, 6.1-0-2-б,6.1-0-4-б, 6.1-0-5-б, 6.1-0-6-б | 5шт | 2
| рсртс | 6 | 1 | прокладка кабелей ктг6101-а…..ктг6105-а | 230м | 4 | ктг6102-а перенесен в пом 515, ктг6105-а в пом 517
2019-08-07 | кнс | 6 | 2 | монтаж держателей для гофрированной трубы 40мм | 14шт | 2
|  |  |  | монтаж кабель-канала 110х50 | 20м | 2
| рсотс | 6 | 2 | прокладка кабелей ктг6204-б…..ктг6208-б | 120м | 4
|  | 6 | 1 | прокладка кабелей ктг6100-б…..ктг6103-б | 80м | 4
|  | 6 | 1 | установка розеток 6.1-0-0-б……6.1-0-3-б | 4шт | 2
| рсртс | 6 | 1 | прокладка кабелей ктг6100-а | 30м | 2
|  | 6 | 2 | прокладка кабелей ктг6111-а | 60м | 2
2019-08-08 | аср | 1 | 1 | разборка существующего пола в пом 136 |  | 2
|  |  |  | заделка больших трещин цементным раствором |  | 2
|  |  |  | вывоз мусора за территорию на личном автотранспорте |  | 2
| кнс | 6 | 2 | монтаж держателей для гофрированной трубы 20мм | 20шт | 2
|  | 6 | 2 | проходное отверствие 20мм | 7шт | 1
|  | 6 | 2 | монтаж гофрированной трубы 20мм | 40м | 2
|  |  |  | монтаж гофрированной трубы 40мм | 40м | 2
| рсотс | 6 | 2 | прокладка кабелей ктг6204…..ктг6208-б | 208м | 3
| рсртс | 6 | 2 | прокладка кабелей ктг6110-а…..ктг6112-а от крт до кабинетов | 130м | 3
2019-08-09 | аср | 1 | 1 | заливка самовелирующего пола в пом136 |  | 2
| рсотс | 6 | 2 | прокладка кабеля ктв602-б от мп до крт | 10м | 2
|  |  |  | монтаж крт6.2-б | 1шт | 1
|  |  |  | прокладка кабелей ктг6204-б…..ктг6208 | 40м | 4
|  |  |  | монтаж розеток 6.2-0-4-б……6.2-0-8-б | 4 | 2
|  |  |  | прокладка кабелей ктг6200-б….6203-б от крт до помещений | 70м | 3
| рсртс | 6 | 2 | прокладка кабелей ктг6110-а…..ктг6112-а до место установки прозеток | 30м | 3
|  |  |  | прокладка кабелей ктг6108-а ктг6109-а от крт до помещений | 45м | 2
2019-08-12 | кнс | 6 | 2 | монтаж кабель-канала 22х10 | 40мм | 2
|  |  |  | проходные отверствия 20мм | 4шт | 2
| вэрс | 6 | 1 | расключение щс6.1 щз6.1 | 2шт | 1
| рсотс | 6 | 2 | прокладка кабелей ктг6200-б….ктг6204-б | 40м | 4
|  |  |  | установка розеток 6.2-0-0-б….6.2-0-3-б | 4шт | 1
|  |  |  | кройсировка крт6.1-б крт6.2-б | 2шт | 1
| рсртс | 6 | 1 | прокладка кабелей ктг6108-а ктг6109-а до место установки розетки | 20м | 2
|  |  |  | кройсировка крт6.1-а | 1шт | 1
2019-08-13 |  | 8 | 1 | перенос материалов и инструмент от здания 1 к зданию 8 |  | 4
| кнс | 8 | 1 | монтаж кабель-канала 110х50 | 54м | 5
|  | 8 | 1 | проходные птверствия 20мм | 5шт | 2 | при бурении проходных отверствий 3 раза попали в стеновую перегородку, т.к разница стен вышла в 15 см
| вэрс | 8 | 1 | монтаж щз8.1 | 1шт | 1
| рсотс | 8 | 1 | монтаж крт8.1-б крт8.2-б | 2шт | 1
| рсртс | 8 | 1 | монтаж крт8.1-а | 1шт | 1
2019-08-14 | кнс | 8 | 1 | проходные отверствия 20мм | 4шт | 2
|  |  |  | монтаж кабель-канала22х10 | 30м | 2
| рсотс | 8 | 1 | прокладка кабелей ктв8.1-б ктв8.2-б от мп до крт | 15м | 2
|  |  |  | прокладка кабелей ктг 8102-б……..ктг8107-б | 205м | 4
|  |  |  | монтаж телефонных розеток 8.1-0-2-б, 8.1-0-3-б, 8.1-0-5-б | 3 | 1
| рсртс | 8 | 1 | прокладка кабеля ктг8110-а от крт до пом | 70м | 2
|  |  |  | прокладка кабеля ктв8.1-а от мп до крт | 5м | 2
| лвсос | 8 | 2 | монтаж тш8.1-б | 1шт | 1
|  |  |  | прокладка ков81-б от мо до тш | 15м | 2
2019-08-15 | кнс | 8 | 1 | проходные отверствия 20мм | 4шт | 1
|  |  |  | монтаж кабель-канала 20х17 | 30м | 2
|  | 8 | 2 | монтаж держателей для гофрированной трубы 40мм | 15шт | 2
|  |  |  | монтаж держателей для гофрированной трубы 20мм | 30шт | 2
| вэрс | 8 | 1 | прокладка кабелей кзв8.2 кзг8.21 кзг8.22 | 79м | 2
| рсотс | 8 | 1 | прокладка кабелей ктв8100-б, ктв8101-б, ктв8104-б, ктв8108-б | 37м | 4
|  | 8 | 1 | монтаж розеток 8.1-0-0-б 8.1-0-1-б, 8.1-0-4-б, 8.1-0-8-б
| кнс | 8 | 1 | монтаж кабель канала 22х10 | 40м | 2
|  | 8 | 2 | монтаж гоырированной трубы 40мм | 30м | 2
|  | 8 | 2 | монтаж гофрированной трубы 20мм | 50м | 2
|  | 8 | 2 | монтаж кабель канала 22х10 | 80м | 2
|  | 8 | 2 | монтаж кабель канала 110х50 | 10м | 2
| вэрс | 8 | 2 | прокладка кнг8.11 | 15м | 2
|  | 8 | 2 | монтаж пары розеток 8.1-1 | 2шт | 1
| лвсос | 8 | 2 | прокладка ког8.1-б | 50м | 2
| рсотс | 8 | 1 | прокладка кабелей ктг8102-б ктг8103-б ктг8105-б ктг8106-б ктг8107-б | 180м | 4
|  | 8 | 1 | монтаж розеток 8.1-0-2-б 8.1-0-3-б 8.1-0-5-б 8.1-0-6-б 8.1-0-7-б | 5шт | 2
|  | 8 | 2 | прокладка кабелей ктг 8200-б……..ктг8206-б | 190м | 3
|  |  |  | монтаж розеток 8.2-0-0-б………8.2-0-6-б | 7шт | 3
| рсртс | 5 |  | деионтаж ранее установленных розеток | 4шт | 1
|  | 9 |  | деионтаж ранее установленных розеток | 7шт | 1
2019-08-28 | кнс | 10 | 1 | монтаж кабель канала 110х50 | 16м | 2
|  |  |  | монтаж кабель канала 22х10 | 100м | 4
|  |  |  | проходные отверствия 20мм | 6шт | 2
| рсотс | 10 | 1 | монтаж ктр10.1-б | 1шт | 1
| рсртс | 10 | 1 | монтаж ктр10.1-а | 1шт | 1
|  | 9 | 4 | демонтаж ранее установленных розеток | 1шт | 1 | при демонтаже было обноруженно что на этаже ведется ремонт и все кабеля были демонтированны, для факта подтверждения был вызван Агапов Е.В. Все кабеля обещал восстановить до 05.08
|  |  |  | дообследование зданий 10, 14 |  |  | в здании 14 во всем здании натяжной потолок который демонтируют 01.09
2019-08-29 | рсотс | 10 | 1 | прокладка кабелей ктг 10100-б ктг10101-б ктг10102-б ктг10107-б | 150м | 6
|  |  |  | монтаж розеток 10.1-0-0-б 10.1-0-1-б 10.1-0-2-б 10.1-0-7-б | 4шт | 2
|  | 5 | 1 | кроссировка крт 5.1-б | 1шт | 1
| рсртс | 10 | 1 | прокладка кабелей ктг 10100-а | 15м | 2
|  |  |  | монтаж розеток 10.1-0-0-а | 1шт | 1
|  | 5 | 1 | кроссировка крт 5.1-а | 1шт | 1
|  | 1 | 1 | демонтаж ранее установленных розеток | 10шт | 4
|  |  |  | вывоз мусора за территорию |  | 2
2019-08-30 | кнс | 1 | 1 | монтаж шпилек для лотка | 10шт | 2
|  |  |  | монтаж сетчатого лотка | 4м | 2
|  |  |  | монтаж кабель-канала 22х10 | 4м | 2
|  |  |  | монтаж кабель-канала 110х50 | 8м | 2
| вэрс | 1 | 1 | прокладка кнв02 кзв02 кнгцтш1.5 кнгарм1 кнгарм2 по лотку до щс | 18м | 2
|  |  |  | прокладка кнгатср1 | 11м | 2
|  |  |  | монтаж пары розеток атср1 | 2шт | 1
| лвсзс | 1 | 1 | прокладка кабелей ков11-а ков12-а по лотку | 7м | 2
| рсртс | 1 | 1 | прокладка ктв 13-а…..ктв121-а по лотку | 30м | 2
Note on H42: User: